## Sheet1
Task Name | Author | Proj Const | Proj Test/Review | Proj Doc | Total Proj Hours | Actual Total Hours | Proj Finish Date | Actual Finish Date
SDD | Chris |  |  |  | 0
SRS | Natalie |  |  |  | 0
STP | Natalie |  |  |  | 0
STD | Nick |  |  |  | 0
Update Class | Chris | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2/3/213 | 2/3/213
Save/Load Degrees | Chris | 5 | 2 | 2 | 9 | 11 | 2013-02-05 | 2013-02-05
Develop degree plans | Nick | 10 | 1 | 0 | 11 | 10 | 2013-02-04 | 2013-02-04
Help |  |  |  |  | 0
Tooltips | Natalie | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2013-02-04 | 2013-02-06
Color UI
Modify DB
Switch Major